## Basplan
Summan av nerlagda tider
Projekt: Animerad Ansiktet
Projektgrupp: |  | FaceOff |  | Datum: |  | 2008-02-12 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Ingemar Ragnemalm |  | Version: |  | 0.3
Kurs: |  | TSBB51 |  | Utfärdare: |  | ML
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | BP1 : Möte med beställare & examinator | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 3
2 | BP2: Kravspec, tidpl., projpl., systemskiss |  | 0 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: ons | 0
3 | - Tidsplan |  | 7 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5 | 7
4 | - Projektplan |  | 15 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5 | 15
5 | - Systemskiss |  | 17 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5 | 17
6 | - Kravspec |  | 35 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5 | 35
7 | BP3: Designspec, testplan |  | 0 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: ons | 0
8 | - Designspec |  | 30 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 6 | 30
9 | - Testplan |  | 16 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 6 | 16
10 | - Förstudier |  | 30 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 0 | 30
11 | BP4: Första prototyp |  | 0 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 16: fre | 0
12 | - Utveckling |  | 168 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 11: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 50 | 168
13 | BP5: Uppfylla krav, Testprotokoll , Anv.handl., Föredrag |  | 0 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 19: ons | 0
14 | - Testning |  | 18 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6 | 18
15 | - Utveckling |  | 46 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: P; TIDPLAN (när), veckonummer 13: O; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6 | 46
16 | - Anv. handl. Video, web, rapport |  | 40 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: E; TIDPLAN (när), veckonummer 12: Å; TIDPLAN (när), veckonummer 13: M; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10 | 40
17 | BP6: Rapport, efterstudie, poster, video, web |  | 0 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: N; TIDPLAN (när), veckonummer 12: S; TIDPLAN (när), veckonummer 13: T; TIDPLAN (när), veckonummer 20: fre | 0
18 | - Efterstudie |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: T; TIDPLAN (när), veckonummer 12: K; TIDPLAN (när), veckonummer 13: E; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 5 | 10
19 | - Rapporter, web, video |  | 25 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: A; TIDPLAN (när), veckonummer 13: N; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 20 | 25
20 |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 13
21 |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 13
22 |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 13
23 | Tidsrapportering |  | 14 | [24 empty] | 14 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4 to TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 14 to TIDPLAN (när), veckonummer 20
24 | Projektmöten |  | 115 |  |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 |  |  |  | 115
25 | Mötesprotokoll |  | 14 | [24 empty] | 14 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4 to TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 14 to TIDPLAN (när), veckonummer 20
26 |  |  | 0 | [24 empty] | 0
27 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 600 |  | 0 | 0 | 7 | 24 | 26 | 28 | 28 | 45 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 64 | 58 | 64 | 49 | 55 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | FaceOff |  | Datum:
Beställare: |  | Ingemar Ragnemalm |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSBB51
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
| Gustav |  | NEDLAGD TID (per vecka) 3: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 4: 8.5 | 10.5
| Magnus |  | NEDLAGD TID (per vecka) 3: 2.5; NEDLAGD TID (per vecka) 4: 13 | 15.5
| Yen |  | NEDLAGD TID (per vecka) 3: 2.5; NEDLAGD TID (per vecka) 4: 8 | 10.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 7 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5